## Modelo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR |  |  |  |  | OBSERVAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | ENTREGA | Não colocar entregas ou atividades nas seguintes datas:
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2021-08-16
2 | ENTREGA 01 - ENTREGA DO MVP |  |  | 2021-08-31 | de 20 a 24 de setembro
3 | ENTREGA 02 - MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) |  |  | 2021-09-27 | de 11 a 15 de outubro
5 | ENTREGA 03 E 04 - MATRIZ DE HABILIDADES + CRONOGRAMA |  |  | 2021-09-27
6 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO |  |  | 2021-10-04
6.1 |  | MONTAGEM DO GIT
6.1.1 |  |  | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
6.1.2 |  |  | DOCUMENTACAO (COMEÇANDO SEU PORTFOLIO)
6.2 |  | INSTALAÇÃO DE SOFTWARES
6.2.1 |  |  | PYTHON
6.2.2 |  |  | BIBLIOTECAS - RESQUEST E BEAUTIFUL SOUL4
6.2.3 |  |  | VISUAL STUDIO CODE (OU OUTRO)
7 | SPRINT1 (BUSCA POR FONTES DE INFORMAÇÃO NA WEB)
7.1 |  | REUNIÃO 01: PESQUISA POR PÁGINAS COM DADOS RELEVANTES |  | 2021-10-11
7.2 |  | REUNIÃO 02: ESTUDO SOBRE AS ESTRUTURAS DAS PÁGINAS E AS FORMAS DE CAPTURA |  | 2021-10-11
7.3 |  | REUNIÃO 03: FILTRO DE PÁGINAS COM MAIOR NÚMERO DE DADOS X ACESSO |  | 2021-10-11
7.4 |  | ENTREGA 05: SPRINT 01 |  | 2021-10-12
8 | SPRINT2 (DESENVOLVIMENTO DOS WEBBOTS E CAPTURA DE DADOS)
8.1 |  | REUNIÃO 01: DISTRIBUIÇÃO DOS ALVOS NA EQUIPE |  | 2021-10-18
8.2 |  | REUNIÃO 02: COMPARTILHAMENTO DOS RESULTADOS PRELIMINARES |  | 2021-10-18
8.3 |  | REUNIÃO 03: TESTE INICIAL DO WEBBOT |  | 2021-10-19
8.4 |  | REUNIÃO 04: JUNÇÃO DOS DADOS CAPTURADOS |  | 2021-10-19
8.5 |  | REUNIÃO 05: CORREÇÃO DE ERROS PRELIMINARES |  | 2021-10-25
8.6 |  | ENTREGA 06: SPRINT 02 |  | 2021-10-26
9 | SPRINT 3 (TESTE, VALIDAÇÃO E REVISÃO DE CÓDIGOS)
9.1 |  | REUNIÃO 01: TESTE DO WEBBOT AMENDOBOT |  | 2021-11-08
9.2 |  | ENTREGA 07: SPRINT 03 |  | 2021-11-09
10 | ENTREGA 07 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO (PITCH NO YOUTUBE) |  |  | 2021-11-22
10.1 |  | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO |  | 2021-11-20
10.2 |  | APRESENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2021-11-21
11 | ENTREGA 08 - RELATÓRIO FINAL |  |  | 2021-11-23
11.1 |  | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO |  | 2021-11-23
11.2 |  | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE |  | 2021-11-23
11.3 |  | LIÇÕES APRENDIDAS |  | 2021-11-23

## Exemplo
ETAPAS DO PROJETO INTEGRADOR - PROJETO UNESP
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PRAZO
1 | EQUIPE E TEMA |  |  | 2019-02-22
2 | CRONOGRAMA + PROJECT CHARTER (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-01
3 | MVP - ENTREGA: LISTA DE FUNCIONALIDADES (2 SEMANAS) |  |  | 2019-03-14
4 | MAPA DE CONHECIMENTO (DEFINIÇÃO TECNOLOGICA) (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-21
| 4.1 | MATRIZ DE HABILIDADES
5 | MONTAGEM DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO (1 SEMANA) |  |  | 2019-03-28
| 5.1 | MONTAGEM DO GIT (1 SEMANA)
|  | 5.1.2 | EQUIPE (LISTA E CURRICULOS)
|  | 5.1.3 | DOCUMENTACAO
6 | SPRINT1 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-11
| 6.1 | PESQUISA SOBRE AS CERTIFICAÇÕES
| 6.2 | HELLO WORD DA APLICAÇÃO(MOBILE OU WEB)
| 6.3 | DESENVOLVIMENTO DAS TELAS PRINCIPAIS
| 6.4 | MODELAGEM DO BANCO
| 6.5 | CRIAÇÃO DO BANCO
7 | SPRINT2 (2 SEMANAS) |  |  | 2019-04-25
| 7.1 | MODELAGEM DA API
| 7.2 | CRIAÇÃO DA API
| 7.3 | INTEGRAÇÃO DA API COM APLICAÇÃO
| 7.4 | INSERIR AÇÕES NAS TELAS ("CRUD")
8 | SPRINT 3 (3 SEMANAS) |  |  | 2019-05-16
| 8.1 | GERAR APK
| 8.2 | TESTE COM O CLIENTE LOCAL
| 8.3 | APLICAR CORREÇÕES QUE O CLIENTE PEDIU
| 8.4 | TESTE PÓS CORREÇÕES
9 | RELATÓRIO FINAL (1 SEMANAS) |  |  | 2019-05-23
| 9.1 | DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO
| 9.2 | REVISÃO DA MATRIZ DE HABILIDADE
| 9.3 | LIÇÕES APRENDIDAS
| 9.4 | PREPARAÇÃO DA APRESENTAÇÃO
10 | APRESENTAÇÃO DO PROJETO (1 SEMANA) |  |  | 2019-06-03